|  | - Утверждена - решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края - от 26 ноября 2008 г. N 76-П |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГРАЧЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2009-2011 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной районной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края  на 2009-2011 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная районная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2009-2011 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 24.07.2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральный Закон от 06.12.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края |
| Разработчики Программы | Отдел экономического развития администрации Грачевского муниципального района |
| Исполнители Программы | Администрация Грачевского муниципального района, финансовое управление администрации Грачевского муниципального района, дополнительный офис 5230/052 Шпаковского отделения 5230 Сбербанка России (по согласованию), субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| Цель Программы | Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения эффективности мер государственной и муниципальной поддержки на уровне муниципального района |
| Задачи Программы | Совершенствование правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе; финансирование приоритетных направлений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в производственной сфере; практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по поддержке малого и среднего предпринимательства; совершенствование информационной и консультационной поддержки; поддержка выставочно-ярмарочной деятельности малых и средних предприятий. |
| Сроки реализации Программы | 2009-2011 годы |
| Основные направления Программы | Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства; улучшение информационной и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства; развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; совершенствование деятельности органов местного самоуправления по поддержке малого и среднего предпринимательства. |
| Прогнозируемые объемы средств и источники финансирования Программы | Средства бюджета Грачевского муниципального района в размере - 800 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 200 тыс. рублей; в 2010 году - 300 тыс. рублей; в 2011 году - 300 тыс. рублей; (суммы подлежат уточнению при ежегодном формировании бюджета Грачевского муниципального района на 2009-2011 годы) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение численности действующих малых и средних предприятий, социально-значимых для района; создание новых рабочих мест; обеспечение роста налоговых поступлений в бюджет Грачевского муниципального района и консолидированный бюджет Грачевского района |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Совет Грачевского муниципального района осуществляет контроль за ходом выполнения Программы, администрация Грачевского муниципального района осуществляет общее руководство |

- I. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программным методом

В настоящее время на территории Грачевского муниципального района осуществляют свою деятельность 1170 субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2006 г. - 1023), в том числе 187 крестьянских (фермерских) хозяйств. Из общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства 324 предприятия малого бизнеса и 846 предпринимателей без образования юридического лица.

В сфере малого и среднего предпринимательства района занято около  2,8 тыс. человек, что составляет 37 процентов от численности занятых в экономике района. Из них 450 человек работают по найму. Развитие малого и среднего предпринимательства в районе позволяет улучшать социально-экономическое положение населения, путем создания дополнительных рабочих мест.

В структуре малого и среднего предпринимательства лидирует розничная торговля товарами народного потребления. На их долю приходится более 50 процентов от общего товарооборота района. Большое внимание уделяется продвижению товаров Ставропольских товаропроизводителей на потребительском рынке. В большинстве торговых точек в широком ассортименте представлена продукция Ставропольских товаропроизводителей.  На рынке услуг  доля малого бизнеса составляет 67 %.

Продукции субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме товаров и услуг, произведенных в районе составляет около 54%.

Одним из мероприятий утвержденного плана предусмотрено проведение мониторинга эффективности системы налогообложения малого и среднего предпринимательства. Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, утверждаются за месяц до наступления финансового года решением совета Грачевского муниципального района Ставропольского края.

Основным источником финансирования являются доходы от собственной деятельности. В условиях недостатка финансовых средств на дальнейшее развитие и расширение производства субъекты малого и среднего предпринимательства привлекают кредиты. Банковское кредитование не имеет возможности решать проблемы малого и среднего предпринимательства в полном объеме. Основная проблема связана с особенностями самого малого и среднего бизнеса - невозможностью предоставления гарантий, непрозрачностью финансовых потоков.

Основной мерой бюджетного стимулирования на уровне муниципального района в плане мероприятий определено обеспечение льготной финансовой поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Грачевского муниципального района.

Основной проблемой в сфере малого и среднего бизнеса продолжает оставаться недостаток денежных средств. Опыт показывает, что субъекты малого предпринимательства остро нуждаются в долгосрочных инвестициях с целью создания производственной сферы, в связи с этим предусматривается дальнейшее развитие кредитно-финансовой системы. Финансовая поддержка будет оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по следующим направлениям:

производство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;

производство конкурентоспособных товаров;

техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники;

развитие инфраструктуры сельской местности;

реконструкция и модернизация имеющихся производственных мощностей;

оказание услуг населению;

строительство и реконструкция производственных зданий и сооружений.

В соответствии с ч. 3. ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" при формировании районного бюджета на очередной финансовый год (при наличии собственных доходов местного бюджета) необходимо предусмотреть средства для субсидирования части процентной ставки по кредитам, предоставляемым субъектам малого предпринимательства на реализацию социально значимых проектов из числа прошедших отбор и финансируемых в рамках Программы.

Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в Программе осуществляется администрацией Грачевского муниципального района с учетом следующих основных критериев:

| Заемщик | малое и среднее предприятие или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Грачевского муниципального района |
| --- | --- |
| Финансовое состояние | оценивается в соответствии с нормативными требованиями кредитного учреждения |
| Обязательные требования к заемщику | наличие у заемщика обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору; нахождение заемщика на рассчетно-кассовом обслуживании в кредитном учреждении |
| Предоставление администрацией Грачевского муниципального района финансовой поддержки | субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части процентной ставки за кредит |
| Процентная ставка | в соответствии с установленными кредитными учреждениями кредитными ставками |
| Порядок предоставления кредита | в соответствии с условиями кредитного учреждения |

Ежегодно проводится районная конференция по итогам социально-экономического развития, где освещаются показатели развития района в целом, анализируются достижения и проблемы предприятий промышленного производства, строительного и транспортного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и субъектов малого и среднего бизнеса Грачевского муниципального района Ставропольского края.

Для разъяснения действующих положений и новых законодательных актов, доведения информации о типичных нарушениях, допускаемых субъектами малого и среднего бизнеса в сфере торговли и общественного питания, проводились совещания с представителями контролирующих органов государственной власти (Роспотребнадзор, ОВД, ветеринарная служба, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды СК).

Представители малого и среднего бизнеса Грачевского муниципального района Ставропольского края принимали участие в конференциях, деловых встречах, выставках, ярмарках и конкурсах различного уровня.

Вместе с тем, несмотря на улучшение правовых и финансово-экономических условий для предпринимательства, ряд проблем существует. По-прежнему ограничен доступ малого и среднего предпринимательства к банковским кредитным ресурсам ввиду особенностей самого малого и среднего бизнеса, невозможностью предоставить гарантии.

Отсутствует механизм самофинансирования. Ограниченность финансовых ресурсов снижает конкурентоспособность малых и средних предприятий на рынке труда, оборудования, недвижимости.

Сказывается нехватка квалифицированных кадров, качественного оборудования. Имеют место организационные проблемы взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса с рыночными и государственными структурами.

Частичное решение существующих проблем планируется осуществить программным методом на основе создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, путем оказания постоянной организационно-технической, информационной, финансовой поддержки субъектам малого  и среднего предпринимательства.

В сложившихся условиях проблемы развития малого и среднего предпринимательства можно разрешить только объединенными усилиями и согласованными действиями самих предпринимателей, органов государственной власти и местного самоуправления.

Программа разработана с учетом тенденций и опыта развития государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Российской Федерации и Ставропольском крае и представляет собой комплексный план действий по созданию благоприятной для малого и среднего предпринимательства среды, опираясь на опыт предшествующих программ.

- II. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения эффективности мер государственной и муниципальной поддержки на уровне муниципального района.

Для достижения цели поставлены следующие задачи, позволяющие в условиях ограниченности бюджетных ресурсов разрешить основные проблемы развития малого и среднего предпринимательства на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края:

- совершенствование правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

- развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства;

- практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях;

- совершенствование информационной и консультационной поддержки.

- III. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа разработана на среднесрочный период с 2009 по 2011 годы. Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками, указанными в главе IX "Мероприятия Программы".

С учетом происходящих в экономике реформ, а также исполнения бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края отдельные мероприятия могут быть скорректированы в установленном законодательством порядке.

- IV. Основные направления реализации Программы

Основные мероприятия по реализации Программы состоят из четырех разделов:

1. "Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства ".

2. "Улучшение информационной и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства".

3. "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства".

4."Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства".

Раздел 1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства

Первоочередной задачей Программы в данной области является упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.

Предусматривается поддержка проектов в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края, в том числе проектов начинающих субъектов малого предпринимательства, а также содействие реализации проектов по созданию малых производств в целях вовлечения в предпринимательскую деятельность безработных и других социально незащищенных слоев населения.

В рамках раздела будут осуществлены также следующие мероприятия: оказание содействия по внедрению новых эффективных механизмов поддержки деятельности субъектов малого предпринимательства, обеспечивающих им более широкий доступ к финансовым ресурсам; продолжение работы по привлечению субъектов малого предпринимательства к разработке инвестиционных проектов с использованием банковских кредитов.

- Раздел 2. Улучшение информационной и консультационной поддержки

малого и среднего предпринимательства

В разделе представлен комплекс мероприятий, направленных на информационную и консультационную поддержку малого и среднего предпринимательства.

В рамках данного раздела будет осуществляться совершенствование и развитие инфраструктуры информационной поддержки малого и среднего предпринимательства, также оказываться информационная и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе распространение методических материалов, рекомендаций и руководств по вопросам регулирования предпринимательской деятельности.

Одной из проблем является создание положительного общественного мнения по отношению к предпринимательской деятельности и повышение уровня знаний населения о малом и среднем предпринимательстве. Мероприятиями раздела предусматривается подготовка и публикация в районной газете "Вперед" материалов, статей, посвященных вопросам и достижениям малого и среднего бизнеса. Планируется организация встреч, семинаров и "круглых столов" с участием представителей органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, контролирующих органов государственной власти, финансово-кредитных организаций и предпринимателей.

- Раздел 3. Совершенствование деятельности органов местного

самоуправления Грачевского муниципального района

Ставропольского края по поддержке малого и среднего

предпринимательства

В целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края раздел предусматривает:

- проведение анализа экономического состояния малого и среднего предпринимательства на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края. Разработку предложений по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, подготовку и исполнение муниципальных правовых актов Грачевского муниципального района Ставропольского края, направленных на совершенствование муниципальной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства;

- статистическое изучение малого и среднего предпринимательства с целью разработки на этой основе предложений и нормативных правовых актов по совершенствованию муниципальной политики в области поддержки предпринимательства.

- Раздел 4. Развитие инфраструктуры поддержки

малого и среднего предпринимательства

В рамках раздела планируется реализовать мероприятия по развитию инфраструктуры малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, формирующие условия для создания цивилизованных рыночных отношений и интенсивного роста малого и среднего предпринимательства, путем оказания информационных, консультационных, образовательных и других услуг.

Предусматриваются меры, направленные на содействие проектам, предусматривающим повышение эффективности действующих, создание новых организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края.

В рамках данного раздела предполагается ежегодное обновление базы данных по малому предпринимательству, содействие развитию общественных объединений предпринимателей на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края.

- V. Ресурсное обеспечение Программы

(объем и источники финансирования)

Объем финансирования Программы составляет 800,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края - 800,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2009 году - 200,0 тыс. руб.;

в 2010 году - 300,0 тыс. руб.;

в 2011 году – 300,0 тыс. руб.

- VI. Механизм реализации Программы

Администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края (отдел экономического развития администрации) координирует деятельность отделов, управлений администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края, организаций и иных лиц, участвующих в реализации Программы (по согласованию).

В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости и добровольности, которые обеспечивают широкие возможности для участия в мероприятиях всех заинтересованных юридических и физических лиц.

- VII. Организация управления Программой

- и контроль за ходом ее реализации

Администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края осуществляет общее руководство, определяет формы и методы управления реализацией Программы. Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края осуществляет контроль за ходом реализации Программы.

Отдел экономического развития администрации Грачевского  муниципального района Ставропольского края ежегодно подготавливает и представляет главе Грачевского муниципального района Ставропольского края информацию о ходе выполнения мероприятий Программы, разрабатывает предложения по ее корректировке.

- VIII. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит увеличить:

- численность субъектов малого и среднего предпринимательства - до 1,2 тыс. единиц;

- удельный вес занятых в малых и средних предприятиях и индивидуальных предпринимателей, действующих без образования юридического лица, - до 18% экономически активного населения, или около 3,0 тыс. человек в абсолютном выражении;

- оборот малых и средних предприятий по видам деятельности - не менее чем в 1,2 раза.

- IX. Мероприятия Программы

Мероприятия муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2009 - 2011 годы" приведены в приложении.

Приложение

к муниципальной районной целевой

программе   «Развитие и поддержка малого

и среднего предпринимательства  в

Грачевском  муниципальном районе

Ставропольского  края на 2009-2011 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации муниципальной районной целевой программы «Развитие и поддержка малого  и среднего предпринимательства в Грачевском  муниципальном районе Ставропольского края на 2009-2011 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продолжение работы по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке инвестиционных проектов с использованием кредитов банков | администрация Грачевского муниципального района | 2009-2011 годы | - | - | - |
| 1.2 | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Грачевского района льготной финансовой поддержкой за счет средств бюджета Грачевского муниципального района для реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства | финансовое управление администрации Грачевского муниципального района, администрация Грачевского муниципального района, управление сельского хозяйства | 2009-2011 годы | 200,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.3. | Осуществление банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих устойчивое финансовое состояние и достаточное залоговое обеспечение | филиалы банков (по согласованию), администрация Грачевского муниципального района | 2009-2011 годы | - | - | - |
| 1.4. | Содействие созданию и развитию малых и средних предприятий, социально-значимых для района, в т.ч. в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции, производства строительных материалов | администрация Грачевского муниципального района, управление сельского хозяйства | 2009-2011 годы | - | - | - |
| 1.5. | Организационная работа по участию в ежегодных краевых конкурсах среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучшие предприниматели края», «Лучшие инвестиционные проекты» предприятий малого и среднего бизнеса | администрация Грачевского муниципального района | 2009-2011 годы | - | - | - |
| Раздел 2. Улучшение информационной и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия к обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к использованию существующих информационных технологий для повышения активности бизнес-деятельности | администрация Грачевского муниципального района | 2009-2011 годы | - | - | - |
| 2.2. | Организация и проведение социологических обследований состояния малого и среднего бизнеса в Грачевском районе и разработка на этой основе предложений по совершенствованию государственной политики поддержки предпринимательства | администрация Грачевского муниципального района |  | - | - | - |
| 2.3. | Проведение семинаров, рабочих встреч, «круглых столов» по вопросам малого и среднего предпринимательства совместно с представителями банков, действующих на территории района | администрация Грачевского муниципального района, Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства в Грачевском муниципальном районе | 2009-2011 годы | - | - | - |
| 2.4. | Организация освещения средствами массовой информации вопросов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, материалов, направленных на информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности малых и средних предприятий на территории района | администрация Грачевского муниципального района, ГУП редакция газеты «Вперед», радио «Грачевский вестник» (по согласованию) | 2009-2011 годы | - | - | - |
| 2.5. | Оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе распространение методических материалов, рекомендаций, руководств по вопросам регулирования предпринимательской деятельности | администрация Грачевского муниципального района | 2009-2011 годы | - | - | - |
| 2.6. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства Грачевского муниципального района по участию в краевых курсах, стажировках, обучающих семинарах по вопросам развития малого и среднего бизнеса | администрация Грачевского муниципального района | 2009-2011 годы | - | - | - |
| Раздел 3. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ экономического состояния малого и среднего предпринимательства на территории Грачевского муниципального района. Разработка предложений по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Подготовка и исполнение муниципальных правовых актов Грачевского муниципального района, направленных на совершенствование муниципальной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства | администрация Грачевского муниципального района | 2009-2011 годы | - | - | - |
| 3.2. | Организация сбора статистической отчетности по основным показателям деятельности малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей (по согласованию) | администрация Грачевского муниципального района | 2009-2011 годы | - | - | - |
| 3.3. | Проведение обучающих семинаров и совещаний при содействии общественных организаций предпринимателей, с участием должностных лиц, осуществляющих контроль в области предпринимательской деятельности (по согласованию) | администрация Грачевского муниципального района | 2009-2011 годы | - | - | - |
| Раздел 4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства на уровне Грачевского муниципального района, повышение эффективности действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства | администрация Грачевского муниципального района | 2009-2011 годы | - | - | - |
| 4.2. | Сотрудничество и содействие развитию общественного объединения субъектов малого и среднего предпринимательства Грачевского муниципального района | администрация Грачевского муниципального района | 2009-2011 годы | - | - | - |
| 4.3. | Ежегодное обновление базы данных по малому и среднему предпринимательству | администрация Грачевского муниципального района | 2009-2011 годы | - | - | - |